|  | Приложение к постановлению администрации поселка Балахта от 01.06.2017 № 159 Приложение к постановлению администрации поселка Балахта от 30.05.2017 № 129 |
| --- | --- |

1.  ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие  и жизнеобеспечение территории  поселок Балахта»

| Наименование муниципальной программы | Устойчивое развитие и жизнеобеспечение территории поселка Балахта |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, постановление администрации поселка Балахта № 58 от 03.10.2013г « Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ поселка Балахта», статья 19 Устава поселка Балахта. Распоряжение администрации поселка Балахта от 03.10.2013г №36 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселка Балахта» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация поселка Балахта |
| Соисполнители муниципальной программы | Учреждения, организации и предприятия различных форм собственности, расположенные на территории поселка, поселковый Совет депутатов. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории поселка Балахта» Подпрограмма 2.«Содержание дорог, обеспечение автобусного сообщения на территории поселка Балахта». Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности жителей поселка Балахта». Подпрограмма 4. « Прочие мероприятия поселка Балахта». |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение безопасных комфортных условий проживания на территории поселка Балахта. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечить проведение работ по благоустройству территории. Содержание дорог, обеспечение автобусного сообщения на территории поселка Балахта. Обеспечение безопасности жителей территории поселка Балахта в рамках пожарной безопасности и ГО и ЧС. «Прочие мероприятия поселка Балахта» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2019 годы. 1этап-2014г, 2этап-2015г, 3этап-2016г. 4этап-2017г. 5этап-2018г. 6этап-2019г. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной программы. |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования программы составит 109 525,142 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014год – 17 184,22 тыс. рублей; 2015год – 17 784,716 тыс. рублей; 2016 год –27 331,323 тыс. рублей; 2017 год –21 412, 083 тыс. рублей; 2018 год –12 832,1 тыс. рублей; 2019 год – 12 980,7 тыс. рублей Из них: из средств бюджета поселка Балахта 81 807,612 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014год - 12 853,12 тыс. рублей; 2015год - 13 705,886 тыс. рублей; 2016 год – 13 847,423 тыс. рублей; 2017 год – 15 588,383 тыс. рублей; 2018 год – 12 832,1 тыс. рублей 2019 год –12 980,7 тыс. рублей; Из них: из средств краевого бюджета 27 717,53 тыс. рублей в том числе: 2014год -4331,1 тыс. рублей; 2015год -4078,83 тыс. рублей; 2016 год-13483,9 тыс. рублей; 2017 год-5823,7 тыс. рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства не представлен, так как объектов капитального строительства нет. |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе поселка Балахта «Устойчивое развитие и жизнеобеспечение территории поселка Балахта» |
| --- | --- |

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы поселка  Балахта

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый 2014 год | Отчетный финансовый 2015 год | Текущий финансовый 2016 год | очередной финансовый 2017год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие и жизнеобеспечение территории поселка Балахта» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 17184,22 | 17784,716 | 27331,323 | 21412,083 | 12832,1 | 12980,7 | 109525,142 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 551 |  |  |  | 17184,22 | 17784,716 | 27331,323 | 21412,083 | 12832,1 | 12980,7 | 109525,142 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории поселка Балахта | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 4199,7 | 4253,28 | 5415,18 | 7765,2 | 5281,2 | 5324,2 | 32238,76 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 551 |  |  |  | 4199,7 | 4253,28 | 5415,18 | 7765,2 | 5281,2 | 5324,2 | 32238,76 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма2 | Содержание и ремонт дорог, обеспечение автобусного сообщества на территории поселка Балахта | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 12540,22 | 12984,6 | 21360,01 | 13018,18 | 7056,3 | 7150,0 | 74109,346 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 551 |  |  |  | 12540,2 | 12984,6 | 21360,01 | 13018,18 | 7056,3 | 7150,0 | 74109,346 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмм 4 | Прочие мероприятия поселка Балахта | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 157,0 | 345,1 | 305,67 | 312,8 | 269,8 | 274,8 | 1665,17 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 551 |  |  |  | 157,0 | 345,1 | 305,67 | 312,8 | 269,8 | 274,8 | 1665,17 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |

Глава поселка Балахта                                                                                                                                                 С.В.Антонов