|  |
| --- |
| Красноярский край АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАХТА **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  от 29.09.2023 п. Балахта № 188 |

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта Балахтинского района Красноярского края» на 2024-2026 годы**

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края 08.08.2023 №636-п «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 19 Устава поселка Балахта Балахтинского района Красноярского края,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта Балахтинского района Красноярского края» на 2024-2026 годысогласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации поселка Балахта от 12.10.2017 г. № 271 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта Балахтинского района Красноярского края» на 2018-2022 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации поселка Балахта.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Сельская новь»

И.о. главы поселка Балахта Н.Е. Шаршавин

Приложение

к постановлению администрации поселка Балахта

от 29.09.2023 № 188

**Муниципальная программа**

«Формирование комфортной городской (сельской) среды» муниципального образования поселок Балахта Балахтинского района Красноярского края» на 2024-2026 годы

1**.** Паспорт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Устав поселка Балахта. |
| 2 | Ответственный  исполнитель муниципальной программы | Администрация поселка Балахта Балахтинского района Красноярского края |
| 3 | Цели муниципальной программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения поселка Балахта |
| 4 | Задачи программы | - обеспечение формирования единого облика поселка Балахта;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка Балахта, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Балахта. |
| 5 | Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы  1этап: 2024 год  2 этап: 2025 год  3 этап: 2026 год |
| 6 | [Перечень](#Par410) целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | [Перечень](#Par410) целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы |
| 7 | Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы составит — 50 500,00 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 50 500,00 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 50000,00 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 500,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства поселка Балахта**

Муниципальное образование поселок Балахта граничит на западе с муниципальным образованием Еловский сельсовет и муниципальным образованием Тюльковский сельсовет, на севере – с муниципальным образованием Большесырский сельсовет, на юге – с муниципальным образованием Огурский сельсовет и муниципальным образованием Красненский сельсовет.

Численность постоянно проживающего населения по данным на 01.01.2023 год составляет 7213 чел.

 Климатический пояс, в котором расположено муниципальное образование поселок Балахта, резко континентальный. По данным метеорологической станции, среднегодовая температура воздуха оставляет (-)1 градус, в зимний период – (-)15,5 градусов, в летний период – (+)9 градусов. Продолжительность безморозного периода – 114 дней, осадки – апрель-май – 332 мм. Средняя толщина снежного покрова – 24 см. Чрезвычайно морозными выдались зимы 2011, 2012гг, когда температура месяцев декабрь и январь держалась в пределах – 40,- 45\*.

В состав муниципального образования входит 4 населенных пункта: городское поселение поселок Балахта, деревни Марьясово, Таловая, Огоньки.

Наиболее удаленным от п. Балахта является д. Огоньки (25 км). Постоянно (круглогодично) в Огоньках проживает всего 3 семьи, остальные огоньковцы проживают здесь с весны до наступления холодов.

Связь с краевым центром осуществляется по автодороге федерального значения «Енисей». Ближайшая железнодорожная станция Ужур расположена на расстоянии 120 км от п. Балахта.

Действующие в настоящее время на территории муниципального образования поселок Балахта парки нуждаются в улучшении архитектурного облика. Недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревающие малые архитектурные формы - негативно влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В 2021 году в рамках реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях» были благоустроенны дворовые территории жилых домов №25 и №27 по ул. Сурикова в поселке Балахта. Был уложен асфальт, установленны урны, скамейки, светильники.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» были приобретены детские и спортивные площадки и установленны на территории КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум, по ул. Советская, по ул. Щорса и по переулку Октябрьский в поселке Балахта. В 2022 году продолжена работа в рамках указанной программы и установленна еще одна детская игровая площадка в д. Таловая муниципального образования п. Балахта.

В 2021-2022 годах в рамках реализации мероприятий государственной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» благоустроен сквер «Юдинский», названный в честь самого известного купца Г.В. Юдина с устройством покрытия и мощения, инженерным оснащением (освещение, видеонаблюдение), с установкой малых архитектурных форм (ёлка, игровой комплекс, сцена и т.д.) и озелениенем;

В 2022 году за счет краевого и местного бюджетов в рамках программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» были проведены работы по благоустройству административной площади перед администрацией Балахтинского района (мощение, замена бардюров, устройство водоотводящих каналов, освещение, установка малых архитектурных форм, озеленение), благоустройство территории сквера (устройство тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, освещение, установка малых архитектурных форм, озеленение), благоустройство части улицы Сурикова (устройство тротуара, канализации, пешеходных переходов, парковок, площадок, озеленение) и набережной зоны пгт. Балахта (устройство парковки, тротуара, лестниц, дорожек, установка малых архитектурных форм, озеленение)».

В 2024 году планируется благоустройство сквера и прилегающей территории к Детской библиотеке по улицам Советской Армии-Маяковского-Комсомольская с устройством покрытия и мощения, инженерным оснащением (освещение, видеонаблюдение), с установкой малых архитектурных форм (игровые элементы, сцена, амфитеатр, автобусная остановка и т.д.) и озелениенем.

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании поселок Балахта.

Городская (сельская) среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основные принципы формирования программ формирования комфортной городской (сельской) среды.

Население участвует в работах по благоустройству территории муниципального образования поселок Балахта, проводятся субботники, иные мероприятия.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2024-2026 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2026 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**3. Основные цели и задачи муниципальной Программы**

Цель Программы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения муниципального образования поселок Балахта.

Для достижения цели планируется решения следующих задач:

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика поселка Балахта.

Мероприятие 1.1

Применение правил благоустройства, утвержденных решением Балахтинского поселкового Совета депутатов от 22.01.2020 № вн-172р «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования поселок Балахта Балахтинского района Красноярского края».

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территории поселка Балахта решением Балахтинского поселкового Совета депутатов от 04.03.2021 № вн-18р «О внесении измений в решение Балахтинского поселкового Совета депутатов от 22.01.2020 № вн-172р «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования поселок Балахта Балахтинского района Красноярского края»».

В соответствии с программой по мероприятию 1.1. планируется обеспечить формирование единого облика поселка Балахта, согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

Мероприятие 1.2

Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающие дела о нарушении правил благоустройства.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии поселка Балахта утвержден решением Балахтинского поселкового Совета депутатов от 03.11.202 года № вн-82р «О внесении изменений в решение Балахтинского поселкового Совета депутатов от 30.10.2020 года № вн-05р «Об утверждении персонального состава административной комиссии поселка Балахта». Анализ работы административной комиссии в период с 2022 по 2023 год показал следующее.

За 2022 год на рассмотрение административной комиссии поступило 84 материала от полиции и 20 материалов от членов административной комиссии, в том числе:

- за совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих – 58 материалов, по которым 38 физических лиц привлечено к административной ответственности;

- за нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов – 2 материала от полиции и 17 материалов от членов административной комиссии, по которым 14 физических лиц привлечено к административной ответственности;

- за нарушение правил торговли – 9 материалов поступило от должностных лиц полиции и 3 материала от членов административной комиссии, по которым 5 физических лиц привлечено к административной ответственности.

Назначено административное наказание в виде предупреждения – 16 физическим лицам, в виде административного штрафа - 21 физическому лицу. Сумма наложенного штрафа составила 31000 рублей.

За 2023 год на рассмотрение административной комиссии поступило 54 материала от полиции и 19 материалов от членов административной комиссии, из них:

- за совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих – 42 материала, по которым 24 физических лиц привлечено к административной ответственности;

- за нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов – 5 материалов от полиции и 19 материалов от членов административной комиссии, по которым 18 физических лиц привлечено к административной ответственности;

- за нарушение правил торговли – 1 материал поступил от полиции, по которым 1 лицо привлечено к административной ответственности.

Назначено административное наказание в виде предупреждения – 21 физическому лицу, в виде административного штрафа - 22 физическим лицам. Сумма наложенного штрафа составила 30000 рублей.

Мероприятие 1.3

Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных территорий.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

Мероприятие 1.4

Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон.

В соответствии с программой по мероприятию 1.4. планируется повысить заинтересованность собственников земельных участков в благоустройстве территории Поселка Балахта, согласно приложению №4 к настоящей программе.

Мероприятия 1.5

Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

В целях надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории поселка Балахта ежегодно организовывать уборку мусора, освещения и озеленения общественных территорий.

В соответствии с программой по мероприятию 1.5. планируется повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования поселок Балахта, согласно приложению № 4 к настоящей программе.

Мероприятие 2.1

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством Красноярского края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Фактическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации поселка Балахта от 28.07.2017 № 195 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в программу «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы на территории муниципального образования поселок Балахта».

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением администрации поселка Балахта от 28.07.2017 № 195 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в программу «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы на территории муниципального образования поселок Балахта».

Предложения об участии в программе должны быть приняты на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Администрацией поселка Балахта инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассматривается и согласовывается решением общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды территории муниципального образования поселок Балахта.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

В соответствии с Программой по мероприятию 2.1. планируется повысить уровень и качество благоустройства территорий многоквартирных домов поселка Балахта и выполнение мероприятий 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.2

Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их фактического состояния) и подлежащих благоустройству в 2024-2026 годах, согласно приложению № 7 к настоящей программе.

Фактическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства, а также очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам, с учетом мнения граждан, определена по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в Порядке, установленном постановлением администрации поселка Балахта от 28.07.2017 № 196 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству на территории муниципального образования поселок Балахта».

В соответствии с программой по мероприятию 2.2. планируется повысить уровень и качества благоустройства общественных пространств и выполнение мероприятий 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., согласно приложению №4 к настоящей программе.

Мероприятие 2.3

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 12 к настоящей программе.

В соответствии с программой по мероприятию 2.3. планируется повысить уровень и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выполнение мероприятий 2.3.1., 2.3.2., согласно приложению №4 к настоящей программе.

Мероприятие 2.4

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В целях благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения планируется повышение уровня и качества благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.

По мероприятию 2.4.4. ремонт централизованной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах поселка Балахта производится в рамках тарифного регулирования.

В соответствии с Программой по мероприятию 2.4. планируется повышение благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения и выполнение мероприятий 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. согласно приложению №4 к настоящей программе.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Мероприятие 3.1

Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства.

В целях реализации данного мероприятия необходимо ежегодно проводить опрос граждан о выборе территории общего пользования, для выявления реальных потребностей различных групп населения.

В соответствии с программой по мероприятию 3.1. планируется выявить реальные потребности различных групп населения согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.2

Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования.

В целях формирования концепции благоустройства территорий общего пользования, на основании общественного мнения планируется проведение заседания комиссии на основании проведенного обсуждения и оформление протокола.

В соответствии с программой по мероприятию 3.2. планируется сформировать концепцию благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения, согласно приложению №4 к настоящей программе.

Мероприятие 3.3

Привлечение жителей: к посадке зеленых насаждений, уборке несанкционированных свалок и т.д.

В целях реализации мероприятия запланировано проведение субботников, не менее 2-х, ежегодно привлечение не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно.

В соответствии с программой по мероприятию 3.3. планируется повысить заинтересованность граждан в благоустройстве территории муниципального образования поселок Балахта, согласно приложению №4 к настоящей программе.

Мероприятие 3.4

Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.4. планируется привлечь дополнительные финансовые средства для благоустройства территорий населенных пунктов района и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения, согласно приложению №1 к настоящей программе.

Выполнение мероприятий 2.1 и 2.2 муниципальной программы достигается реализацией подпрограммы 1.

Срок реализации муниципальной программы 2024-2026 годы.

**4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих состояние сферы благоустройства**

Перечень целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлены в приложении № 1 к паспорту программы.

**5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Средства на финансирование в 2024 - 2026 годах мероприятий программы предоставляются в Порядке установленном Правительством Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджета поселка Балахта, предусмотренных в Решении Балахтинского поселкового Совета депутатов.

Информация о ресурсном обеспечении программы представлена в приложении № 2 к программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы представлена в приложении № 3 к программе.

**6. Ожидаемые результаты Программы**

Ожидаемые результаты программы:

- повышение уровня благоустройства территории поселка Балахта.

Показатели (индикаторы) результативности программы приведены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта» на 2024- 2026 годы

**Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | | Единица измерения | | | Годы реализации программы | | | | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | годы до конца реализации муниципальной программы | |
| 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | | 3 | | |  | |  | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | | Цель муниципальной программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Поселка Балахта | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | | Ед. | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | | Ед. | | 2 | | 2 | | 9 | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Благоустройство сельских территорий в рамках государственной программы «комплексное развитие сельских территорий | | Ед. | | 4 | | 4 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта» на 2024- 2026 годы

**Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Доп. КР | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 |
| 1 | Муниципальная программа | Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | Х | 50500,00 | 0,00 | 0,00 | 50500,00 |
| в том числе по ГРБС: | 551 | Х | Х | Х | Х | 50500,00 | 0,00 | 0,00 | 50500,00 |
| Администрация поселка Балахта | 551 | 0503 | Х | Х | Х | 50500,00 | 0,00 | 0,00 | 50500,00 |
|  | 551 | 0503 | 02000S7420 | 240 | 10 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
|  | 551 | 0503 | 02000S7420 | 240 | 01 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта» на 2024- 2026 годы

**Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы поселка Балахта**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на очередной финансовый год и план.период |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта | всего | 50500,00 | 0,00 | 0,00 | 50500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 50500,00 | 0,00 | 0,00 | 50500,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта» на 2024- 2026 годы

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» муниципального образования поселок Балахта» на 2024- 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | Срок | | | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | | Показатель результативности | |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | | | | | | |
| 1.1 Применение правил благоустройства, утвержденных решением Балахтинского поселкового Совета депутатов от 22.01.2020 № вн-172р «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования поселок Балахта Балахтинского района Красноярского края». | | Глава поселка Балахта | 2024 | | 2026 | | Приведение объектов благоустройства в соответствие с действующими нормами и правилами | | Определение и закрепление лиц ответственных за содержание объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 50%;  2- этап – 30%;  3- этап - 20%. | |
| 1.2 Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | | Глава поселка Балахта, председатель административной комиссии поселка Балахта | 2024 | | 2026 | | Активизация деятельности административной комиссии | | Не менее 5 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2 этап – 30%;  3 этап - 50% | |
| 1.4 Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | | Глава поселка Балахта | 2024 | | 2026 | | Повышение заинтересованности собственников земельных участков в благоустройстве территории поселка Балахта | | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 1 проект;  3- этап - 1 проект. | |
| 1.5 Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | | Глава поселка Балахта | 2024 | | 2026 | | Повышение уровня благоустройства территорий п. Балахта | |  | |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | | | | | |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** |  | | 2024 | 2026 | | Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Поселка Балахта | | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 2 к Программе | |
| 2.1.1 Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Ведение учета количества дворовых территорий и их фактического состояния | | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап – 30%  3- этап - 50% по форме согласно приложению  № 6 к Программе | |
| 2.1.2 Организация подачи и сбора предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий  Поселка Балахта | | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве | |
| 2.1.3 Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий  Поселка Балахта | | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить  в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ | |
| 2.1.4 Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Постановка земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет | | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам  1 этап – 5 %;  2- этап – 20%  3- этап - 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме | |
| **2.2.Благоустройство общественных территорий** | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств | | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложении № 3 к Программе | |
| 2.2.1 Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Ведение учета количества общественных территорий и их физического состояния | | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе | |
| 2.2.2 Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования. | |
| 2.2.3 Благоустройство общественной территории | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Повышение уровня и качества благоустройстваобъектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению  № 8 к Программе | |
| 2.3.1 Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | | Количество собраний 3. | |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Повышение уровня и качества благоустройстваиндивидуальных жилых домов и земельных участков | |  | |
| 2.4.1 Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | | Количество собраний 2. | |
| 2.4.2 Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Формирование перечня индивидуальных жилых домов, земельных участков и уровня их благоустройства | | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 9 к программе | |
| 2.4.3 Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Привлечение собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков к благоустройству указанных объектов не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в правилах благоустройства | | Количество заключенных соглашений:  1- этап – 30%  2- этап – 70% | |
| 2.4.4 Создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах Поселка Балахта | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Повышение уровня и качества жизни населения поселка | | Увеличение объектов центральной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах района. | |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Балахта муниципального образования** | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Выявление реальных потребностей различных групп населения. | | Ежегодно | |
| 3.2 Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Формирование концепций благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения | | Решение общественной комиссии на основании проведенного обсуждения | |
| 3.3 Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок и т.д. | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве территории поселка Балахта | | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно | |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Глава поселка Балахта | | 2024 | 2026 | | Привлечение дополнительных финансовых средств для благоустройства территорий населенных пунктов района и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки от каждого населенного пункта | |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта» на 2024- 2026 годы

**Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов поселка Балахта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир ном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Садовая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. 60 лет Октября, д. 14 |
| 3 | Сурикова, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Маяковского, д.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сурикова, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сурикова, д. 27 |  |
| 7 | Правды, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Правды, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Правды, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Правды, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Правды, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Правды, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Правды, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Правды, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Правды, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Правды, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Комсомольская, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Комсомольская, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Комсомольская, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Комсомольская, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Комсомольская, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Комсомольская, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Комсомольская, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Комсомольская, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Комсомольская, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 60 лет Октября, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 60 лет Октября, д. 24 |  |
| 28 | ул. Садовая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Советская, д. 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Маяковского, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Маяковского, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Маяковского, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Маяковского, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. Маяковского, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Маяковского, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Маяковского, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Маяковского, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Маяковского, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта» на 2024- 2026 годы

**Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству**

**(тыс. руб)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Планируемые виды работ по минимальному и дополнительному перечню | | Сумма локально сметного расчета | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий | | | | |
| Наименование работ | Количество | Краевой и федеральный бюджет | Местный бюджет | Средства заинтересованных лиц по минимальному перечню (2%) | | |
| Всего средства всех собственников жилых помещений | в том числе: | |
| Средства собственников жилых помещений, | Ср-ва район. бюджета за муницип. жилые помещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Благоустройство по минимальному перечню работ | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Балахта» на 2024- 2026 годы

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитектурных форм на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Физическое расположение общественной территории,  адрес | Наименование общественной территории | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | Ул. Комсомольская | Пешеходная дорожка | Общественная | не меже ван | примерно протяженность 100 м | нет | да | нет | нет | нет |
| 2 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | ул. Гагарина | Детская площадка | Общественная | не меже ван | примерно 400 кв.м | нет | да | да | да | нет |
| 3 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | ул. Комсомольская | Детская площадка | Общественная | не меже ван | примерно 450 кв.м | да | да | да | да | нет |
| 4 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | ул. Мичурина | Детская площадка | Общественная | не меже ван | примерно 400 кв.м | да | нет | да | да | нет |
| 5 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | ул. Сурикова, часть Набережной реки Чулым | Зона отдыха | Общественная | 24:03:3111021:238 | 2451 кв.м | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | пер. Чулымский | Подъезд к Набережной | Общественная | 24:03:3111021:239  24:03:3111021:240 | 2103кв.м | нет | да | нет | да | да |
| 7 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | ул. Сурикова, подъезд к Набережной | Зона отдыха | Общественная | 24:03:3111021:243 | 754 кв.м | нет | да | нет | да | нет |
| 8 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | Парк имени Прокудина В.А. | Зона отдыха | Общественная | 24:03:3111024:506 | 31504 кв.м | да | да | да | да | нет |
| 9 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | Ул. Молодогвардейцев, пер. Юбилейный | Зона отдыха | Общественная | 24:03:3111024:506 | 20070 кв.м | нет | да | нет | нет | нет |
| 10 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | Сквер «Юдинский» | Зона отдыха (нижний парк) | Общественная | 24:03:3101026:240 | 4308 кв.м | нет | да | нет | нет | да |
| 11 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | ул. Приморская | Детская спортивно - игровая площадка | Общественная | Не межевано | 900 кв. м. | нет | да | нет | нет | нет |
| 12 | Муниципальное образование пгт.Балахта | Поселок городского типа | Балахта | ул. Революции | Детская спортивно - игровая площадка | Общественная | Не межевано | 900 кв. м. | да | да | да | да | нет |
| 13 | Муниципальное образование пгт. Балахта | Поселок городского типа | Балахта | ул. Советской армии, Маяковского, Комсомольская | Сквер и прилегающая территория к Детской библиотеке | Общественная | 24:03:3111020:242, 24:03:3111020:9 | 6380 кв. м. | нет | да | нет | нет | нет |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

муниципального образования поселок Балахта» на 2024- 2026 годы

**Отчет**

**об использовании субсидии бюджетом поселка Балахта на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ | | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  | 1% |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб. |  | 2% |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава поселка Балахта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Иванцова

Главный бухгалтер администрации поселка Балахта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Бальцер

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

муниципального образования поселок Балахта» на 2024- 2026 годы

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Балахта по состоянию на 01.09.2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | | | | Причина включения |
| наименование муниципального района (городского округа) | тип населенного пункта |  | наименование муниципального района (городского округа) | тип населенного пункта |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дворовые территории многоквартирных домов, подлежащие благоустройству | | | | |
| 1.1. | Муниципальное образование поселок Балахта | поселок городского типа | пгт. Балахта | 662340, Красноярский край Балахтинский район пгт. Балахта ул. Садова, д. 5 | инициатива жителей  24:03:3111026:60 |
| 1.2. | поселок городского типа | пгт. Балахта | 662340, Красноярский край Балахтинский район пгт. Балахта ул. 60 лет Октября, д. 14 | инициатива жителей  24:03:3111026:56 |
| 1.3. | поселок городского типа | пгт. Балахта | 662340, Красноярский край Балахтинский район пгт. Балахта ул. Сурикова, д. 29 | инициатива жителей  24:03:3111023:23 |
| 1.4. | поселок городского типа | пгт. Балахта | 662340, Красноярский край Балахтинский район пгт. Балахта ул. Маяковского, д. 32 | инициатива жителей  24:03:3111023:17 |
| 1.5. | поселок городского типа | пгт. Балахта | 662340, Красноярский край Балахтинский район пгт. Балахта ул. 60 лет Октября, д. 22 | инициатива жителей  24:03:3111026:54 |
| 1.6. | поселок городского типа | пгт. Балахта | 662340, Красноярский край Балахтинский район пгт. Балахта ул. 60 лет Октября, д. 24 | инициатива жителей  24:03:3111026:55 |
| 1.7. | поселок городского типа | пгт. Балахта | 662340, Красноярский край Балахтинский район пгт. Балахта ул. Сурикова, д. 25 | инициатива жителей  24:03:3111023:24 |
| 1.8. | поселок городского типа | пгт. Балахта | 662340, Красноярский край Балахтинский район пгт. Балахта ул. Сурикова, д. 27 | инициатива жителей  24:03:3111023:22 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

муниципального образования поселок Балахта» на 2024- 2026 годы

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественных территорий,**

**расположенных в границе населенных пунктов поселка Балахта**

**по состоянию на 01.09.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории | Дата проведения инвентаризации | Ответственное лицо за проведение инвентаризации | Местоположение объекта | Характеристики благоустройства общественной территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта, пер. Юбилейный, земельный участок № 7 | Зона отдыха «парк им. Прокудина В.А.» | 31.12.19 | Полежаева Г.М. | пер. Юбилейный, земельный участок № 7 | Имеется уличное освещение, 2 автобусные остановки, зеленные насаждения, малые архитектурные формы |
| 2. | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта, ул. Молодогвардейцев, пер. Юбилейный | Зона отдыха | 31.12.19 | Полежаева Г.М | Прилегающая благоустроенная территория Храма | Имеются зеленные насаждения |
| 3. | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта, ул. 60 лет Октября | Детская площадка | 31.12.19 | Полежаева Г.М | В 11 м. севернее ЗУ № 24:03:3111024:24  Прилегающая территория БСШ № 1 | Имеется уличное освещение, автобусная остановка, зеленные насаждения, малые архитектурные формы |
| 4. | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта, пер. Юбилейный | Скейт площадка | 31.12.19 | Полежаева Г.М | Пер. Юбилейный  Прилегающая территория МБУ ДО «ДЮСШ» | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения, малые архитектурные формы |
| 5. | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта, ул. Сурикова | Зона отдыха | 31.12.20 | Полежаева Г.М | ул. Сурикова Прилегающая территория администрации Балахтинского района  Набережная реки Чулым | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения, малые архитектурные формы |
| 6 | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта | Детская спортивно - игровая площадка | 31.12.21 | Полежаева Г.М | ул. Щорса | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения, малые архитектурные формы |
| 7 | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта, микрорайон «Кулички» | Детская площадка | 31.12.21 | Полежаева Г.М | ул. Ленина | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения, малые архитектурные формы |
| 8 | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта, микрорайон «Кулички» | Детская площадка | 31.12.23 | Полежаева Г.М | ул. Ленина | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения, малые архитектурные формы |
| 9 | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта | Детская спортивно - игровая площадка | 31.12.21 | Полежаева Г.М | ул. Советская | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения, малые архитектурные формы |
| 10 | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта | Детская спортивно - игровая площадка | 31.12.21 | Полежаева Г.М | Ул. Приморская | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения |
| 11 | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта | Детская спортивно - игровая площадка | 31.12.21 | Полежаева Г.М | пер. Октябрьский | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения, малые архитектурные формы |
| 12 | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта | Детская спортивно - игровая площадка | 31.12.21 | Полежаева Г.М | пер. Школьный 10А, М-он ст. Мосино | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения, малые архитектурные формы |
| 13 | Красноярский край, Балахтинский р-он, д. Таловая | Детская площадка | 31.12.23 | Полежаева Г.М | Ул. Дружбы | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения |
| 14 | Красноярский край, Балахтинский р-он, д. Марьясово | Детская площадка | 31.12.23 | Полежаева Г.М | Ул. Центральная | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения |
| 15 | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта | Футбольное поле - мини | 31.12.23 | Полежаева Г.М | Ул. Суриков | Имеется уличное освещение, зеленные насаждения |
| 16 | Красноярский край, Балахтинский р-он, пгт. Балахта | Воркаут площадка | 31.12.23 | Полежаева Г.М | Ул. Мудрова | Имеется уличное освещение, малые архитектурные формы |

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования

поселок Балахта» на 2024- 2026 годы

**Паспорт дворовой территории**

**индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о территории благоустройства | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | | | | | | | | Количественные характеристики | | | |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | | | | | | | | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | | количество квартир, шт. | |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | | номер заключения межведомственной комиссии | | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | | | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | | | | | | |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | Наличие системы отопления | | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | | Наличие системы горячего водоснабжения | | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | | 19 | | 20 | 21 | | | 22 | | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о дворовой территории | | | | | |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение  зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики благоустройства | | | | | | | |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

*\* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

Приложение № 12

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской (сельской) среды мо поселок Балахта»

на 2024-2026 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | | Кадастровый номер земельного участка | | Общая площадь земельного участка, м2 | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования  (муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 662340, пгт. Балахта, ул. Сурикова д. 14 | | пгт. Балахта,  ул. Сурикова д. 14 | нежилое здание школы БСШ № 1 | постоянное (бессрочное) пользование | 24:03:3111024:158 | | 48954 кв.м | да | да | да | да | да | 2403005414 |
| 2 | 662340, пгт. Балахта, ул. Чайковского д.40 | | пгт. Балахта,  ул. Чайковского д.40 | нежилое здание школы БСШ № 2 | постоянное (бессрочное) пользование | 24:03:3131013:9 | | 13136 кв.м | да | да | да | да | нет | 2403005365 |
| 3 | 662340, пгт. Балахта, ул. Космонавтов д.25 | | пгт. Балахта,  ул. Космонавтов д.25 | нежилое здание детского сада №2 | постоянное (бессрочное) пользование | 24:03:3111009:39 | | 4758 кв.м | да | да | да | да | нет | 2403006457 |
| 4 | 662340, пгт. Балахта, ул. Молодежная д.14 | | пгт. Балахта,  ул. Молодежная д.14 | нежилое здание детского сада №3 | постоянное (бессрочное) пользование | 24:03:3131061:7 | | 12131 кв.м | да | да | да | да | нет | 2403005703 |
| 5 | 662340, пгт. Балахта, ул. Октября д. 20 | | пгт. Балахта,  ул. 60 лет Октября д. 20 | нежилое здание детского сада №5 | постоянное (бессрочное) пользова | 24:03:3111026:31 | | 4238 кв.м | нет | да | да | да | да | 2403006513 |
| 6 | 662340, пгт. Балахта, ул. Мудрова д. 4 | | пгт. Балахта,  ул. Мудрова д. 4 | нежилое здание детско-юношеской спортивной школы | постоянное (бессрочное) пользование | 24:03:3111024:81 | | 41831 кв.м | да | да | да | да | да | 2403005573 |
| 7 | 662340, пгт. Балахта, ул. ул. Ленина д.9 | | пгт. Балахта,  ул. Ленина д.9 | нежилое здание КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» | постоянное (бессрочное) пользование | 24:03:3101026:6 | | 10333 кв.м | да | да | нет | нет | да | 2403003738 |
| 8 | 662340, пгт. Балахта, ул. ул. Богаткова д.1 | | пгт. Балахта, ул. ул. Богаткова д.1 | нежилое здание МБОУДО Балахтинская детская музыкальная школа | постоянное (бессрочное) пользование | 24:03:3111026:215 | | 6266 кв.м | да | да | нет | нет | да | 2403002981 |
| Культурно – спортивные объекты | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 662340, пгт. Балахта, ул. Мудрова д.2 | | пгт. Балахта,  ул. Мудрова д.2 | нежилое здание Физкультурно-спортивный центр «Олимп» | постоянное (бессрочное) пользование | 24:03:3111024:110 | | 4683 кв.м | да | да | да | да | да | 2003008623 |
| 10 | 662340, пгт. Балахта, ул. 60 лет Октября д.11 | | пгт. Балахта,  ул. 60 лет Октября д.11 | нежилое здание МБУК Районный дом культуры» | постоянное (бессрочное) пользование | 24:03:3111026:173 | | 6995 кв.м | да | да | нет | да | да | 2403007370 |
| Объекты здравоохранения, социальные | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 662340, пгт. Балахта, ул. Советская, д. 113 | | пгт. Балахта,  ул. Советская, д. 113 | Нежилое здание КГБУЗ «Балахтинская районная больница» | безвозмездное пользование | 24:03:0000000:309 | | 30608 кв. м | да | да | да | да | да | 2403004587 |
| 12 | 662340, пгт. Балахта, ул. Сурикова д.12 | | пгт. Балахта,  ул. Сурикова д.12 | Для обслуживания административного пенсионного здания | постоянное (бессрочное) пользование | 24:03:3111026:6 | | 3507 кв.м | да | да | да | да | да | 2403005943 |
| Объекты различного назначения | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 662340, пгт. Балахта, ул. Молодогвардейцев д.9а | пгт. Балахта,  ул. Молодогвардейцев д.9а | для обслуживания временной вещевой ярмарки | аренда | 24:03:3111024:23 | 2325 кв.м | | да | да | да | нет | нет | нет данных |
| 14 | | 662340, пгт. Балахта, ул. 60 лет Октября д.13 | пгт. Балахта,  ул. 60 лет Октября д.13 | Для эксплуатации здания торгового центра | собственность | 24:03:3111026:46 | 4391 кв.м | | да | да | нет | нет | да |  |
| 15 | | 662340, пгт. Балахта, ул. Ленина д 64 | пгт. Балахта,  ул. ул. Ленина д 64 | нежилое здание автовокзала | аренда | 24:03:3101035:10 | 3302 кв.м | | да | да | да | нет | да | 2442002030 |
| 16 | | 662340, пгт. Балахта, ул. | пгт. Балахта,  ул. пер. Юбилейный д. 1 | нежилое здание Православной церкви | безвозмездное пользование | 24:03:3111024:109 | Не межеван | | нет | нет | нет | нет | нет | 2403002237 |
| 17 | | 662340, пгт. Балахта, ул. Советская д. 35 | пгт. Балахта,  ул. Советская д. 35 | для размещения пункта общественного питания | собственность | 24:03:3101017:20 | 632 кв.м | | да | да | нет | нет | да | 2403003738 |
| 18 | | 662340, пгт. Балахта, ул. Автомобилистов д. 20а | пгт. Балахта,  ул. Автомобилистов д. 20а | для размещения торгового павильона | аренда | 24:03:0800002:1202 | 324 кв.м | | да | да | нет | нет | да | нет данных |
| 19 | | 662340, пгт. Балахта, ул. Автомобилистов, д 20 | пгт. Балахта,  ул. Автомобилистов, д 20 | Для организации санитарно-защитной зоны АГЭС | аренда | 24:03:0800002:1102 | 8264 кв.м | | да | да | нет | нет | да | нет данных |
| 20 | | 662340, пгт. Балахта, ул. Ленина, д 54 | пгт. Балахта,  ул. Ленина, д 54 | Для размещения существующего здания аптеки № 24 | собственность | 24:03:3101035:5 | 1145 кв.м | | да | да | нет | нет | да | 2466189073 |